يور‑سيرف للاستشارات التجارية | UR-SERV BUSINESS ADVISORY

تقرير دراسة الجدوى

فندق أتلانتيك للضيافة — نيروبي، كينيا

| مرجع المشروع | ATL-KE-2026-FS |
| --- | --- |
| أُعد لـ | مستثمر / بنك / اتخاذ قرار داخلي |
| أُعد بواسطة | يور‑سيرف للاستشارات التجارية |
| جهة الاتصال | [الاسم]، [المسمى الوظيفي] |
| الإقليم | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| التاريخ | يونيو 2026 |
| الإصدار | نموذج استرشادي الإصدار 1.0 — أرقام مخفية جزئياً |

سري — للاستخدام الداخلي للمستلم فقط. هذه الوثيقة نموذج استرشادي لأغراض التخطيط والنقاش فقط. الأرقام استرشادية ومخفية جزئياً. لا تمثل هذه الوثيقة نصيحة استثمارية.

فهرس المحتويات

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0.  نطاق عمل يور‑سيرف ومنهجية الدراسة

1.  الملخص التنفيذي

2.  نظرة عامة على المشروع

3.  تقييم السوق

4.  الجدوى التقنية والتشغيلية

5.  الإدارة والتنظيم

6.  الجدوى المالية

7.  تحليل الحساسية

8.  التمويل وهيكل رأس المال

9.  تقييم المخاطر وإجراءات الحد منها

10.  الإطار القانوني والتنظيمي

11.  الاعتبارات البيئية والاجتماعية

12.  التوصيات والخطوات التالية

الملاحق.  قائمة الملاحق

0.  نطاق عمل يور‑سيرف ومنهجية الدراسة

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

يور‑سيرف للاستشارات التجارية هي شركة استشارية مقرها القاهرة، متخصصة في التطوير التجاري، ودراسات الجدوى، والتخطيط الاستراتيجي، وحلول سلاسل التوريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. جاء هذا التكليف لإجراء فحص منظم ومبني على الأدلة لمشروع فندق أتلانتيك للضيافة في نيروبي، بما يُمكّن المستثمرين وصانعي القرار من تقييم الجدوى قبل الالتزام باستثمار كامل.

يتبع إطار جدوى يور‑سيرف منهجية سبعة محاور: (1) تحديد النطاق، (2) بحث السوق المكتبي، (3) المراجعة التقنية والتشغيلية، (4) تقييم هيكل الإدارة، (5) النمذجة المالية، (6) تحديد ملف المخاطر، و(7) التوصية وخارطة الطريق.

| المحور | النشاط | المخرج |
| --- | --- | --- |
| 1 – تحديد النطاق | الاتفاق على الحدود والاستثناءات والافتراضات | شروط المرجعية |
| 2 – بحث السوق | بحث مكتبي، تحليل مقارن، التحقق من الطلب | ملخص السوق والمقارنات |
| 3 – المراجعة التقنية | مواقع، مرافق، معدات، جدول زمني | ورقة الملخص التقني |
| 4 – مراجعة الإدارة | الهيكل التنظيمي، خطة التوظيف، نموذج التسليم | خطة الموارد البشرية والعمليات |
| 5 – النموذج المالي | CAPEX، OPEX، إيرادات، NPV، IRR، فترة الاسترداد | نموذج مالي استرشادي |
| 6 – ملف المخاطر | مصفوفة مخاطر 5×5، إجراءات التخفيف | سجل المخاطر |
| 7 – التوصية | دعم قرار الاستمرار / الإحجام | ملخص تنفيذي وخطة عمل |

ملاحظة: جميع الأرقام المالية في هذا النموذج استرشادية ومخفية جزئياً. تعكس علاقات متسقة داخلياً ويجب استبدالها ببيانات المشروع الفعلية قبل أي التزام برأس المال.

1.  الملخص التنفيذي

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

تُقيّم دراسة الجدوى هذه إمكانية تطوير وتشغيل فندق من الفئة المتوسطة يضم 120 غرفة في نيروبي، تحت الاسم المبدئي "فندق أتلانتيك للضيافة". يستهدف المشروع مسافري الأعمال والسياحة، باعتماد نموذج يجمع بين الملكية المباشرة والإدارة المهنية المحلية.

1.1  النتائج الرئيسية

| المحور | النتيجة | التقييم |
| --- | --- | --- |
| السوق | قطاع الفنادق المتوسطة ينمو بنحو 6.5% سنوياً؛ فجوة عرض قابلة للتحديد | إيجابي |
| التقني | مواقع مناسبة؛ مرافق مؤكدة؛ مهلة توريد المعدات المستوردة 10–14 أسبوعاً | إيجابي |
| المالي | NPV موجب وIRR أعلى من معدل العقبة في السيناريو الأساسي؛ فترة استرداد ~3.5 سنة | إيجابي |
| المخاطر | تأخيرات تنظيمية، تضخم التكاليف، تقلب العملة؛ كلها قابلة للتخفيف | قابل للإدارة |
| القانوني | لم تُحدَّد عوائق تنظيمية مانعة؛ الترخيص القياسي للفنادق | إيجابي |
| البيئي والاجتماعي | خلق فرص عمل، مشتريات محلية، أثر مجتمعي إيجابي | إيجابي |

1.2  الملخص المالي الأولي (استرشادي، مخفي جزئياً)

| المؤشر | القيمة الاسترشادية | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| عدد الغرف | 120 غرفة | فندق متوسط في المدينة |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | USD 3,2██,███ | أرقام مخفية — الخانات المحجوبة بـ ██ |
| إيرادات السنة الأولى | USD 2,1██,███ | بناءً على ADR × نسبة الإشغال × عدد الغرف |
| التكاليف التشغيلية س1 | USD 1,2██,███ | رواتب، مرافق، تسويق، إدارة عامة |
| EBITDA السنة 1 | USD 2██,███ | إيجابي؛ الرقم الفعلي محجوب |
| هامش الربح الإجمالي س1 | ~40% | استرشادي |
| فترة الاسترداد | ~3.5 سنة (نطاق: 3.2–4.5) | السيناريو الأساسي |
| صافي القيمة الحالية @10% | موجب (USD 4██,███) | الرقم الفعلي محجوب |
| معدل العائد الداخلي | نطاق ~18%–23% | يعتمد على السيناريو؛ غير نهائي |
| نسبة إشغال نقطة التعادل | ~48% من الطاقة | استرشادي يومي |

1.3  التوصية (ملخص)

المشروع قابل للتنفيذ من حيث الاتجاه العام. توصي يور‑سيرف بالمضي نحو دراسة جدوى تفصيلية تشمل بحثاً ميدانياً وتحققاً دقيقاً من الموقع وعروض أسعار مؤكدة ومراجعة تنظيمية نهائية.

2.  نظرة عامة على المشروع

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1  الغرض من المشروع

تطوير وتشغيل فندق مُدار باحترافية من الفئة المتوسطة في نيروبي، يخدم مسافري الأعمال والسياح الإقليميين ومجموعات الفعاليات، مستفيداً من قربه من مطار جومو كينياتا الدولي ومناطق الأعمال الرئيسية.

2.2  وصف المشروع

| المعامل | الوصف |
| --- | --- |
| المفهوم | فندق متوسط في المدينة — موثوق، ذو قيمة مقابل المال |
| إجمالي الغرف | 120 غرفة (مزيج: غرفة عادية، غرفة فاخرة، أجنحة — يُحدَّد لاحقاً) |
| المرافق | ردهة، مطعم طوال اليوم، صالة أعمال، صالة رياضية، 3 قاعات اجتماعات (~150 شخصاً) |
| الضيوف المستهدفون | الشركات (40%)، السياحة والإقليمية (35%)، المجموعات والفعاليات (25%) |
| نموذج التسليم | تشغيل بملكية مباشرة مع شركة إدارة فندقية محلية متخصصة |
| الموظفون عند الاستقرار | ~65 موظفاً بدوام كامل |

2.3  نطاق الدراسة والاستثناءات

| داخل النطاق | مستثنى من هذا النموذج |
| --- | --- |
| تقييم السوق وتحليل الطلب | الرسومات المعمارية والهندسية التفصيلية |
| المراجعة التقنية والتشغيلية | تقييم الأثر البيئي الكامل (EIA) |
| النموذج المالي الاسترشادي (مخفي) | التراخيص والتصاريح النهائية |
| سجل المخاطر | عروض أسعار مؤكدة من الموردين |
| التوصية وخارطة الطريق | اختيار العلامة التجارية واتفاقيات الامتياز |

2.4  عوامل النجاح الحاسمة

• أسعار غرف تنافسية ونسب إشغال مناسبة مقارنةً بالعقارات المماثلة.

• سلسلة توريد موثوقة وشراكات محلية للتحكم في التكاليف التشغيلية وجودة الخدمة.

• استكمال الموافقات التنظيمية بسرعة والامتثال الكامل منذ مرحلة ما قبل الافتتاح.

• قاعدة مبيعات شركات راسخة قبل الافتتاح — بحد أدنى 30% من الإشغال بعقود مسبقة.

• فريق إدارة محلي متمرس بسجل حافل في قطاع الضيافة في شرق أفريقيا.

3.  تقييم السوق

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3.1  نظرة عامة على سوق الضيافة في نيروبي

شهد قطاع الضيافة في نيروبي تعافياً ملحوظاً مدفوعاً بعودة سفر الأعمال وتدفقات التجارة الإقليمية ونشاط المؤتمرات (MICE) ونمو سوق الترفيه للطبقة المتوسطة المحلية. نمت متوسطات أسعار الغرف في أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 19% بين عامَي 2023 و2024، وسجّلت نيروبي متوسط سعر إجمالي للفنادق بلغ نحو USD 124 للّيلة في 2024. من المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق المتوسطة بمعدل نحو 6.5% سنوياً خلال فترة الدراسة.

3.2  تقسيم السوق المستهدف

| الشريحة | الحصة المستهدفة | الملف | المحركات الرئيسية |
| --- | --- | --- | --- |
| الشركات / الأعمال | 40% | مسافرو أعمال إقليميون ودوليون، عقود شركات بإقامات مطوّلة | التجارة، المصرفية، الخدمات المهنية |
| السياحة الترفيهية والإقليمية | 35% | زوار شرق أفريقيا الإقليميون، سياحة الترفيه | تعافي السياحة، نمو الطبقة المتوسطة الإقليمية |
| المجموعات، MICE والفعاليات | 25% | مؤتمرات، ورش عمل، وفود حكومية | نيروبي مركز إقليمي للمؤتمرات |

[رسم بياني: output/chart_hotel_segments.png]

3.3  المشهد التنافسي

| نوع المنافس | التموضع | نطاق ADR النموذجي | درجة التهديد |
| --- | --- | --- | --- |
| سلسلة فندقية متوسطة دولية | جودة متسقة، برامج ولاء | USD 80–110 | مرتفع — منافسة مباشرة |
| فندق متوسط مستقل | طابع محلي، تسعير مرن | USD 60–90 | متوسط |
| سلسلة اقتصادية دولية | قيادة السعر، منتج موحد | USD 50–75 | متوسط |
| شقق فندقية مُخدَّمة | إقامات طويلة، مطبخ | USD 70–100 معادل | منخفض–متوسط |
| فندق أتلانتيك (مقترح) | متوسط يُركّز على الشركات | USD ██–██ (مخفي) | — |

3.4  افتراضات الإيرادات

| المعامل | السنة 1 | السنة 3 | مرحلة الاستقرار (س5) |
| --- | --- | --- | --- |
| متوسط سعر الغرفة اليومي (ADR) | USD ██ (مخفي) | USD ██ (مخفي) | USD ██ (مخفي) |
| نسبة الإشغال | 55% | 65% | 70% |
| RevPAR (استرشادي) | USD ~47 (مخفي) | USD ~57 (مخفي) | USD ~65 (مخفي) |
| إيرادات الغرف | USD 2,0██,███ | USD 2,5██,███ | USD 3,2██,███ |
| إيرادات المأكولات والمشروبات | ~12% من إيرادات الغرف | ~15% | ~18% |
| إجمالي الإيرادات | USD 2,1██,███ | USD 2,7██,███ | USD 4,1██,███ |

[رسم بياني: output/chart_hotel_occupancy.png]

4.  الجدوى التقنية والتشغيلية

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4.1  تقييم الموقع

| خيار الموقع | الموضع | المزايا | المخاطر |
| --- | --- | --- | --- |
| الموقع أ (قرب المطار) | قرب JKIA — ~15 كم من المنطقة التجارية | طلب نقل المطار، قرب اللوجستيات، أراضٍ متاحة | ازدحام مروري؛ أقل قابلية للمشي للترفيه |
| الموقع ب (المنطقة التجارية) | ويستلاندز / أبر هيل / المنطقة التجارية | طلب شركات من مكاتب مجاورة؛ قرب السفارات | تكلفة أرض أعلى؛ تعقيد إنشائي |

4.2  المرافق والبنية التحتية

| المرفق | الحالة | المتطلب | الاحتياطي |
| --- | --- | --- | --- |
| الطاقة الكهربائية | متاحة في كلا التجمعين | إمداد مستمر | مولد ديزل احتياطي إلزامي؛ UPS للأنظمة الحيوية |
| إمدادات المياه | متاحة؛ تأكيد الطاقة | استخدام الفندق بحجم كبير | خزانات مياه؛ خيار حفر بئر |
| الاتصالات / تكنولوجيا المعلومات | ألياف متاحة | إنترنت عالي السرعة | ازدواجية مزودَي خدمة |
| الصرف الصحي | شبكة بلدية | مياه صرف ونفايات قياسية | خطة إدارة نفايات مطلوبة |

4.3  المعدات الرئيسية ومهل التوريد

| فئة المعدات | العناصر الرئيسية | مهلة التوريد | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| أنظمة تكييف الهواء (HVAC) | تبريد/تدفئة مركزية للغرف والمناطق العامة | 10–14 أسبوعاً | مستورد (آسيا/أوروبا) |
| المطبخ التجاري | خطوط طهي، تبريد، غسيل أواني | 8–12 أسبوعاً | مستورد/إقليمي |
| معدات المغسلة | غسالات تجارية، مجففات، كي | 8–10 أسابيع | مستورد |
| المصاعد | 2–3 مصاعد ركاب + مصعد خدمة | 12–16 أسبوعاً | مستورد |
| الأثاث والتجهيزات (FF&E) | أسرّة، مقاعد، تجهيزات حمام، إضاءة | 6–8 أسابيع | مزيج محلي + مستورد |
| تكنولوجيا المعلومات (PMS, POS) | Opera PMS، كاميرات، قفل إلكتروني | 4–6 أسابيع | موردون إقليميون |

4.4  الجدول الزمني للتنفيذ

| المرحلة | الأنشطة | المدة | الجدول الزمني |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1 – ما قبل الإنشاء | موافقات، تصاريح، تصميم | 8–12 أسبوعاً | ق3 2026 – ق4 2026 |
| المرحلة 2 – الإنشاء والتجهيز | أعمال مدنية، MEP، FF&E، IT | 16–20 أسبوعاً | ق1 2027 – ق2 2027 |
| المرحلة 3 – المشتريات | طلب المعدات، لوجستيات، جمارك | موازٍ للمرحلة 2 | ق1 2027 – ق2 2027 |
| المرحلة 4 – التوظيف والتدريب | تعيين مدير عام + رؤساء أقسام | 6–8 أسابيع | ق2 2027 – ق3 2027 |
| المرحلة 5 – الإطلاق التجريبي | افتتاح تجريبي، اختبار أنظمة | 4–6 أسابيع | ق4 2027 |
| المرحلة 6 – الافتتاح الكامل | إطلاق تسويق، OTA، عقود شركات | — | هدف: ق1 2028 |

5.  الإدارة والتنظيم

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5.1  الملكية ونموذج التسليم

النموذج الموصى به هو الملكية المباشرة للعقار مقترنةً بشركة إدارة فندقية محلية متخصصة. يحقق هذا الهيكل توازناً بين التحكم في الأصول والخبرة التشغيلية.

5.2  الهيكل التنظيمي المقترح

مجلس الإدارة / الملاك ← المدير العام ← رؤساء الأقسام:
• الاستقبال والحجوزات  •  المأكولات والمشروبات  •  التدبير المنزلي  •  المبيعات والتسويق  •  المالية والمحاسبة  •  الهندسة والصيانة  •  الموارد البشرية

5.3  خطة التوظيف

| القسم | العدد (عند الاستقرار) | المناصب الرئيسية | نطاق الراتب (USD شهرياً) |
| --- | --- | --- | --- |
| الإدارة العامة | 1–2 | مدير عام، مساعد تنفيذي | 3,500 – 6,000 |
| الاستقبال | 10–12 | موظفو الاستقبال، كونسيرج، مدقق ليلي | 400 – 700 |
| المأكولات والمشروبات | 15–18 | مدير F&B، شيف، نوادل، طاقم مطبخ | 350 – 1,200 |
| التدبير المنزلي | 12–15 | مشرف التدبير، عمال تنظيف | 300 – 600 |
| المبيعات والتسويق | 4–6 | مدير مبيعات، حجوزات، تسويق رقمي | 600 – 1,500 |
| المالية والمحاسبة | 3–4 | مدير مالي، محاسبة | 600 – 1,500 |
| الهندسة والصيانة | 5–6 | المهندس الرئيسي، فنيو صيانة | 400 – 900 |
| الموارد البشرية والإدارة | 2–3 | مسؤول HR، موظفون إداريون | 400 – 800 |
| الأمن | 5–6 | مشرف أمن، حراس 24 ساعة | 300 – 500 |
| الإجمالي التقريبي | ~65 موظفاً | — | — |

6.  الجدوى المالية

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6.1  النفقات الرأسمالية (CAPEX)

| بند | التكلفة الاسترشادية (USD) | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| إيجار الأرض / الاستحواذ | ███,███ – 8██,███ | يعتمد على الموقع؛ الإيجار مفضّل |
| أعمال البناء المدني والهيكلية | 1,2██,███ | أساسات، هيكل، أسطح |
| التشطيبات الداخلية | 4██,███ | غرف، ردهة، F&B، ممرات |
| الميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP) | 3██,███ | HVAC، كهرباء، سباكة، إطفاء حريق |
| الأثاث والتجهيزات (FF&E) | 2██,███ | أثاث الغرف والمناطق العامة |
| معدات المطبخ التجاري | 8█,███ | خط مطبخ كامل |
| معدات المغسلة | 4█,███ | درجة تجارية |
| أنظمة تكنولوجيا المعلومات | 8█,███ | يشمل التركيب والترخيص |
| مصروفات ما قبل الافتتاح | 7█,███ | تسويق، توظيف، تدريب |
| احتياطي رأس المال العامل | 1██,███ | احتياطي مصاريف 3 أشهر |
| احتياطي الطوارئ (8%) | ~2██,███ | موصى به |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | USD 3,2██,███ | مُقرَّب — الإجمالي الفعلي مخفي |

6.2  التكاليف التشغيلية (OPEX) — سنوية

| البند | السنة 1 (USD) | السنة 3 (USD) | السنة 5 (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| تكاليف الموظفين | 5██,███ | 6██,███ | 7██,███ |
| تكلفة مبيعات F&B | ~30% من إيرادات F&B | ~30% | ~28% |
| المرافق | 9█,███ | 11█,███ | 13█,███ |
| التسويق وعمولات OTA | 12█,███ | 16█,███ | 20█,███ |
| صيانة العقار والإصلاحات | 5█,███ | 7█,███ | 9█,███ |
| صيانة تكنولوجيا المعلومات | 2█,███ | 3█,███ | 4█,███ |
| التأمين | 2█,███ | 2█,███ | 3█,███ |
| الإدارة العامة (قانوني، محاسبة) | 8█,███ | 9█,███ | 11█,███ |
| الاستهلاك والإطفاء | 1██,███ | 1██,███ | 1██,███ |
| فوائد القرض (إن وُجد) | 1██,███ | 9█,███ | 5█,███ |
| إجمالي التكاليف التشغيلية | USD 1,2██,███ | USD 1,5██,███ | USD 1,9██,███ |

6.3  التوقعات المالية لخمس سنوات (استرشادية)

| المؤشر | س1 (2027) | س2 (2028) | س3 (2029) | س4 (2030) | س5 (2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبة الإشغال | 55% | 61% | 65% | 68% | 70% |
| الإيرادات (مليون USD) | ~2.1█ | ~2.7█ | ~3.2█ | ~3.7█ | ~4.1█ |
| التكاليف التشغيلية (مليون USD) | ~1.2█ | ~1.4█ | ~1.6█ | ~1.7█ | ~1.9█ |
| EBITDA (مليون USD) | ~0.2█ | ~0.5█ | ~0.8█ | ~1.1█ | ~1.4█ |
| هامش EBITDA | ~11% | ~19% | ~27% | ~31% | ~35% |
| صافي الربح / (الخسارة) | (0.1█) | 0.1█ | 0.5█ | 0.8█ | 1.1█ |

[رسم بياني: output/chart_hotel_financials.png]

6.4  تحليل نقطة التعادل

بافتراض ADR استرشادي وتكلفة متغيرة لكل غرفة مشغولة، تبلغ نسبة إشغال نقطة التعادل حوالي 48% من إجمالي الطاقة على أساس سنوي. مع توقع إشغال 55% في السنة الأولى، يُصمَّم العقار لتجاوز نقطة التعادل في سنة تشغيله الأولى الكاملة.

[رسم بياني: output/chart_hotel_breakeven.png]

6.5  مؤشرات العائد الرئيسية

| المؤشر | النتيجة الاسترشادية | الأساس |
| --- | --- | --- |
| صافي القيمة الحالية @10% | موجب (USD 4██,███) | نموذج أساسي لخمس سنوات؛ الرقم الفعلي محجوب |
| معدل العائد الداخلي (IRR) | نطاق ~18%–23% | يعتمد على السيناريو؛ يؤكَّد في النموذج الكامل |
| فترة الاسترداد | ~3.5 سنة | السيناريو الأساسي؛ نطاق 3.2–4.5 سنة |
| هامش الربح الإجمالي (السنة 1) | ~40% | بعد التكاليف المباشرة |
| هامش EBITDA (الاستقرار س5) | ~35% | استرشادي، قبل الإهلاك والفوائد |
| العائد على حقوق الملكية (السنة 5) | ~██% | يعتمد على حصة الأسهم؛ محجوب |

7.  تحليل الحساسية

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

اختُبرت ثلاثة سيناريوهات لتقييم مرونة المشروع. المخرجات الفعلية مخفية؛ وتُقدَّم النتائج الاتجاهية فقط.

| السيناريو | الافتراضات الرئيسية | فترة الاسترداد | NPV @10% | IRR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متشائم | إيرادات -15%، تكاليف +10%؛ إشغال س1 بـ 45% | ~5.0–5.5 سنة | سالب ضمن نافذة س5 | ~██% |
| أساسي | الإيرادات حسب التوقعات؛ إشغال س1 بـ 55% | ~3.5 سنة | موجب (USD 4██,███) | ~18–23% |
| متفائل | إيرادات +10%، تكاليف -5%؛ إشغال س1 بـ 60% | ~2.8 سنة | موجب (USD 7██,███) | ~23–28% |

8.  التمويل وهيكل رأس المال

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| الشريحة | المبلغ (استرشادي) | الحصة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| حقوق الملكية | USD 1,28█,███ | 40% | المستثمر المؤسس / شريك التطوير |
| الدين الأول (قرض مؤجل) | USD 1,92█,███ | 60% | مدة 7 سنوات؛ سعر استرشادي 8.5% سنوياً |
| الإجمالي | USD 3,2██,███ | 100% | يتطابق مع النفقات الرأسمالية |

[رسم بياني: output/chart_hotel_capstruct.png]

8.1  شروط الدين الاسترشادية

| الشرط | القيمة الاسترشادية | تعليق |
| --- | --- | --- |
| مبلغ القرض | USD 1,92█,███ | 60% من إجمالي CAPEX؛ خانات الفعلية مخفية |
| المدة | 7 سنوات | نموذجية لتمويل مشاريع الضيافة في شرق أفريقيا |
| سعر الفائدة | 8.5% سنوياً | تأكيد مع المُقرِض |
| السداد | أقساط شهرية متساوية بعد سماح 12 شهراً | — |
| شرط DSCR | >1.25 مرة | شرط قياسي؛ مريح في السيناريو الأساسي |
| الضمانات | رهن على العقار/الإيجار وأصول الفندق | — |

9.  تقييم المخاطر وإجراءات الحد منها

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

درجة ≥12 = مرتفع، 6–11 = متوسط، <6 = منخفض.

| المخاطرة | الفئة | الاحتمالية (1–5) | التأثير (1–5) | الدرجة | إجراء التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تأخيرات تنظيمية / تصاريح | قانوني | 3 | 4 | 12 — مرتفع | مستشار قانوني محلي مبكراً؛ احتياطي 4 أسابيع |
| تضخم تكاليف CAPEX | مالي | 3 | 4 | 12 — مرتفع | عقود بسعر ثابت؛ طلب مبكر؛ احتياطي طوارئ 8% |
| إشغال/ADR أقل من المتوقع | السوق | 3 | 3 | 9 — متوسط | عقود شركات مسبقاً؛ تنويع الشرائح؛ تسعير ديناميكي |
| تقلب العملة (KES/USD) | مالي | 3 | 3 | 9 — متوسط | إيرادات بالدولار؛ تحوط للتعرضات |
| توفر الكوادر والموظفين | الموارد البشرية | 2 | 4 | 8 — متوسط | توظيف المدير العام مبكراً؛ شراكة مع معاهد تدريب |
| انقطاع المرافق | تشغيلي | 3 | 3 | 9 — متوسط | مولد احتياطي؛ خزانات مياه؛ اتفاقية مستوى خدمة |
| زيادة العرض التنافسي | السوق | 2 | 3 | 6 — متوسط | تموضع مميز؛ برامج ولاء وشركات |
| تأخير الإنشاء | تشغيلي | 3 | 3 | 9 — متوسط | عقد بسعر ثابت؛ غرامات تأخير؛ مقاول ذو خبرة |
| أحداث جيوسياسية / أمنية | مخاطر قُطرية | 2 | 4 | 8 — متوسط | تأمين شامل؛ خطة أمن؛ إدارة الأزمات |
| ارتفاع أسعار الفائدة | مالي | 2 | 3 | 6 — متوسط | تثبيت سعر ثابت؛ اختبار الإجهاد +200 نقطة أساس |

9.1  خطة الطوارئ

| الإجراء | التفاصيل |
| --- | --- |
| احتياطي CAPEX | 8% من تكاليف الإنشاء الثابتة (~USD 2██,███) |
| أُطر استثمار مرحلية | موافقة Stage-Gate في نهاية المرحلة 1 قبل إطلاق رأس مال المرحلة 2 |
| قائمة موردين بديلين | 3 موردين مؤهلين على الأقل لكل فئة معدات رئيسية |
| شرط الإشغال الأدنى | مراجعة وخطة عمل إذا انخفض الإشغال الشهري عن 45% لـ 3 أشهر |

10.  الإطار القانوني والتنظيمي

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

سيُهيكَل المشروع كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجَّلة وفق قانون الشركات الكيني. لم تُحدَّد عوائق تنظيمية مانعة. يُطبَّق الترخيص الفندقي القياسي.

| المتطلب | الجهة المصدِرة | الحالة | الجدول الزمني |
| --- | --- | --- | --- |
| تأسيس الشركة | مسجل الشركات (كينيا) | معلَّق | 2–4 أسابيع |
| شهادة الاستثمار | هيئة الاستثمار الكينية (KenInvest) | معلَّق | 4–6 أسابيع |
| تصريح البناء / التطوير | حكومة المقاطعة / NEMA | معلَّق (خاص بالموقع) | 8–12 أسبوعاً |
| رخصة تشغيل الفندق | هيئة تنظيم السياحة (TRA) | معلَّق | 6–8 أسابيع |
| شهادة السلامة من الحريق | هيئة البناء الوطنية / إطفاء | معلَّق | بعد الإنشاء |
| تصريح الصحة والسلامة | وزارة الصحة / المقاطعة | معلَّق | بعد الإنشاء |
| تراخيص مناولة الأغذية | مسؤول الصحة العامة | معلَّق | بعد الإنشاء |
| رخصة المشروبات (إن طُبِّق) | مجلس التحكم في المشروبات | يُحدَّد | 4–8 أسابيع |
| تسجيل حماية البيانات | مكتم مفوض حماية البيانات | معلَّق | 2–4 أسابيع |

11.  الاعتبارات البيئية والاجتماعية

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

يُشترط إجراء تقييم الأثر البيئي (EIA) للمشروع وهو مستثنى من نطاق هذا النموذج. الاعتبارات التالية جوهرية وينبغي معالجتها في مرحلتَي الجدوى الكاملة وتقييم الأثر البيئي.

| مجال ESG | الاعتبار | المؤشر / الهدف |
| --- | --- | --- |
| التوظيف وسبل العيش | ~65 وظيفة مباشرة + 120–180 وظيفة غير مباشرة | وظائف مُنشأة بحلول الافتتاح |
| المشتريات المحلية | هدف ≥60% من إمدادات F&B والمواد غير التقنية من موردين محليين | نسبة الإنفاق المحلي |
| كفاءة الطاقة | إضاءة LED؛ نظام إدارة الطاقة؛ تسخين مياه شمسي مدروس | كثافة الطاقة لكل غرفة مشغولة |
| إدارة المياه | تجهيزات توفير المياه؛ إعادة تدوير المياه الرمادية | استهلاك المياه لكل ليلة ضيف |
| إدارة النفايات | فصل النفايات؛ تسميد نفايات F&B؛ تقليل البلاستيك | معدل النفايات إلى مكب النفايات |
| CSR المجتمعية | برنامج تدريب ضيافة للشباب؛ رعاية فعاليات مجتمعية | ساعات التدريب؛ قيمة الاستثمار المجتمعي |
| الصحة والسلامة | الامتثال الكامل للوائح كينيا؛ برنامج رفاهية الموظفين | معدل الإصابات المُسببة للتوقف |

12.  التوصيات والخطوات التالية

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12.1  توصية يور‑سيرف

ترى يور‑سيرف مبدئياً أن مشروع فندق أتلانتيك للضيافة قابل للتنفيذ من حيث الاتجاه العام وفق الافتراضات الأساسية. فرصة السوق حقيقية ومتنامية، والنموذج المالي إيجابي عند مستويات إشغال نقطة التعادل القابلة للتحقيق في السنة الأولى، والمخاطر المحددة قابلة للإدارة. توصي يور‑سيرف بالمضي نحو دراسة جدوى كاملة مع بيانات أولية ومؤكدة.

12.2  الخطوات التالية الفورية

| # | الإجراء | الجهة المسؤولة | الجدول الزمني |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد نطاق وميزانية دراسة الجدوى الكاملة | العميل / المستثمر | فوري |
| 2 | تكليف بحث ميداني أولي (مقابلات عملاء، استبيان طلب الشركات) | يور‑سيرف / شركة بحثية | الأسبوع 1–3 |
| 3 | طلب عروض أسعار رسمية لـ CAPEX من 3+ مقاولين وموردين | مطور المشروع | الأسبوع 1–4 |
| 4 | توظيف مستشار قانوني/تنظيمي كيني لتأكيد التصاريح | العميل | الأسبوع 1–2 |
| 5 | اختيار وتقييم 2–3 مواقع مرشحة؛ تكليف مسوحات أرضية | المطور / يور‑سيرف | الأسبوع 2–5 |
| 6 | التفاوض مع جهة إقراض للحصول على بيان شروط استرشادي | العميل / المدير المالي | الأسبوع 3–6 |
| 7 | تحديد والتواصل مع شركاء لإدارة الفندق | العميل | الأسبوع 4–8 |
| 8 | تقديم يور‑سيرف للتقرير الكامل بأرقام غير مخفية | يور‑سيرف | الأسبوع 4–6 (من الانطلاق) |

الملاحق

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| الملحق | العنوان | الحالة |
| --- | --- | --- |
| أ | قائمة الدخل التفصيلية، التدفق النقدي والميزانية لـ 5 سنوات | معلَّق — يُكتمَل في مرحلة الجدوى الكاملة |
| ب | مصفوفة الحساسية الكاملة وتحليل السيناريوهات | معلَّق — تُكشَف الأرقام |
| ج | مخطط جانت التفصيلي (تنفيذ المشروع) | مسودة متاحة — يُعدَّل بعد اختيار الموقع |
| د | عروض أسعار الموردين والبيانات التقنية | معلَّق — عروض رسمية مطلوبة |
| هـ | بيانات البحث السوقي الأولي وملخصات المقابلات | معلَّق — يُكلَّف بها |
| و | مصفوفة مقارنة تقييم المواقع | معلَّق — بعد مسح المواقع |
| ز | ملخص تقييم الأثر البيئي (EIA) | معلَّق — بعد اختيار الموقع |
| ح | قائمة التحقق القانوني والتنظيمي (كينيا) | مسودة متاحة من يور‑سيرف |
| ط | مصادر البيانات والمراجع | انظر أدناه |

الملحق ط — المصادر ومراجع البيانات الرئيسية

• Hotel.Report — بيانات نمو ADR في أفريقيا جنوب الصحراء، 2024: نمو ~19%؛ نيروبي متوسط ~USD 124.

• Knight Frank — تحديث السوق الكيني لمنتصف العام 2025: تعافٍ مستدام وثقة استثمارية متزايدة.

• Cytonn Investments — تقرير نيروبي للشقق المُخدَّمة 2025.

• هيئة تنظيم السياحة الكينية (TRA) — الإطار التنظيمي وشروط الترخيص للفنادق.

• هيئة البناء الوطنية الكينية (NCA) — متطلبات تصاريح البناء.

• يور‑سيرف للاستشارات التجارية — قاعدة بيانات المقارنة الداخلية، 2024–2026. www.ur-serv.com

• البنك الدولي — التحديث الاقتصادي الكيني، 2025.

• MWAKILISHI / Frontier Africa Reports — آفاق تعافي قطاع الضيافة في نيروبي، أغسطس 2025.

• Source Strategies — نموذج دراسة جدوى فندقية متوسطة الفئة، 2024.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

إشعار السرية: هذه الوثيقة نموذج لدراسة جدوى أعدته يور‑سيرف للاستشارات التجارية لأغراض التخطيط والنقاش فقط. الأرقام استرشادية ومخفية جزئياً (مُشار إليها بـ ██) ويجب استبدالها ببيانات المشروع الفعلية قبل أي التزام. لا تمثل هذه الوثيقة نصيحة استثمارية أو قانونية. سري — للاستخدام الداخلي للمستلم فقط. © 2026 يور‑سيرف للاستشارات التجارية. جميع الحقوق محفوظة.